**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 № 513

с.Михайловское

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

Михайловского района и села

Михайловское Алтайского края»

на 2021 – 2026 годы

В целях повышения создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Михайловского района и села Михайловское, в соответствии с постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края от 25.02.2020 №56 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Михайловского района и села Михайловское Алтайского края» на 2021-2026 годы
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Михайловского района Алтайского края от 30.10.2020 №444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Михайловского района Алтайского края» на 2021 – 2026 годы

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского района (www.михайловский-район.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по социальной политике Администрации Михайловского района Паршина С.И.

Глава района Е. А. Юрьев

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

Михайловского района № 513

от 18 декабря 2020 года (в редакции от 30.11.2021 №457, от 19.12.2022 №670, от 29.12.2023 №653)

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Михайловского района**

**и села Михайловское Алтайского края»**

**на 2021 -2026 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Михайловского района и села Михайловское Алтайского края»**

**на 2021 -2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Развитие культуры Михайловского района и села Михайловское» Алтайского края на 2021-2026 годы (далее – программа) |
| **Ответственный исполнитель**  **программы** | Управление по социальной политике Администрации района |
| **Соисполнители программы** | отсутствуют |
| **Участники программы** | Районные учреждения культуры, образовательные учреждения культуры района, сельские поселения входящие в состав района. |
| **Подпрограммы программы** | отсутствуют |
| **Программно-целевые инструменты**  **программы** | отсутствуют |
| **Цель программы** | сохранение и развитие культуры в Михайловском районе и селе Михайловское |
| **Задачи программы** | сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;  создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества;  создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры. |
| **Индикаторы и показатели**  **программы** | количество посещений музеев; количество посещений библиотек; количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры; количество участников клубных формирований; количество учащихся ДШИ;  динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Михайловского района и средней заработной платы в Алтайском крае |
| **Сроки и этапы**  **реализации программы** | 2021-2026 годы; |
| **Объёмы финансирования**  **программы** | общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Михайловского района и села Михайловское на 2021-2026 годы»  (далее – «программа» составляет 33256,6 тыс. рублей, из них:  из муниципального бюджета – 21848,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 2676,0 тыс. руб.  2022 год – 3814,1тыс. руб.  2023 год – 4048,5 тыс. руб.  2024 год – 3770,0 тыс. руб.  2025 год – 3770,0 тыс. руб.  2026 год – 3770,0 тыс. руб.  из краевого бюджета - в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Культура Алтайского края» - 7378,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 50,0 тыс. руб.  2022 год – 4460,9тыс. руб.  2023 год – 2717,1 тыс. руб.  2024 год – 50,0тыс. руб.  2025 год – 50,0тыс. руб.  2026 год – 50,0тыс. руб.  из федерального бюджета – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 50,0 тыс. руб.  2023 год – 50,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  из внебюджетных источников финансирования 3930,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 430,0 тыс. руб.  2022 год -500,0 тыс. руб.  2023 год -600,0 тыс. руб.  2024 год -700,0 тыс. руб.  2025 год -800,0 тыс. руб.  2026 год -900,0 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты**  **реализации программы** | количество посещений музеев (тыс. чел.) к 2026 году составит 11,20 посещений;  количество посещений библиотек (тыс. чел.) к 2026 году составит 105,76 посещений;  количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.) к 2026 году составит 60,38 посещений;  количество участников клубных формирований (тыс. чел.) к 2026 году составит 1,16 участников;  количество учащихся ДШИ (тыс. чел.) к 2026 году составит 0,416 учащихся;  динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Михайловского района и средней заработной платы в Алтайском крае |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, му­зеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функ­ции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения куль­туры являются также одной из основных форм информационного обеспече­ния общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представ­ляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают театраль­ные, хореографические и музыкальные творческие коллективы.

Проводимая в последние годы в Алтайском крае последовательная политика выве­дения отрасли культуры на новый качественный уровень позволила продол­жить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры и искусства, направленных на дальнейшее развитие отрасли, дос­тичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельно­сти.

В 2014 - 2020 годах в рамках реализации мероприятий муниципальных про­грамм решены некоторые проблемы в сфере культуры Михайловского района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, районных учреждений культуры, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений.

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, и Администрацией Михайловского района удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры района. Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;

неравный доступ отдельных категорий населения края к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музеев;

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении сельских поселений;

значительное сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг;

дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек;

низкий уровень оплаты труда в сфере культуры;

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллек­тивов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым обо­рудованием, снижению степени износа материально-технической базы.

Реализация программы позволит расширить доступ населения к куль­турным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творче­ской самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модерниза­ции деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры района.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры района и села Михайловское, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируе­мых результатов.

**1.2. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы**

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные векторы государственной политики в сфере культуры Алтайского края. В программе определены стратегические направления по реализации муниципальных проектов национального проекта «Культура». Нацпроект «Культура» включает три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации региональных и муниципальных учреждений. Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всего региона к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами творческие и управленческие работники смогут пройти повышение квалификации на базе ведущих образовательных организаций страны. Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.

**2.Приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации**

**2.1.Приоритетные направления в сфере реализации программ**

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и искусства на период до 2026 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 24 апреля 2020 года); Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Рос­сийской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме­роприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2016 N 2563-р (ред. от 20.05.2017) «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;

Закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-3C «Об объектах культурно­го наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» (с изменениями и дополнениями от: 2.03. 2017 г.); Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае» (в редакции Законов Алтайского края от 05.12.2019 № 109-ЗС);

Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в селе Михайловское на 2018-2022 годы», утверждена решением Михайловского сельского совета депутатов Михайловского района Алтайского края от 26.12.2017 №23.

Концепция социально-экономического развития Михайловского района на период до 2025 года, утверждённая решением Михайловского районного собрания депутатов Алтайского края №28 от 25.12.2012года;

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со сле­дующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для на­селения Михайловского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства региона (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных тех­нологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек края, мировым культурным ценно­стям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей развитие сферы культуры; сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

продвижение культуры Михайловского района и села Михайловское на территории Алтайского края в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях;

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры района.

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Михайловского района и села Михайловское.

В связи с прекращением деятельности Администрации Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края путём реорганизации в форме присоединения к Администрации Михайловского района Алтайского края финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края и бюджета муниципального образования Михайловский район Алтайского края.

сохранение, охрана, популяриз

**2.2.Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является сохранение и развитие культуры в Михайловском районе и в селе Михайловском.

К числу основных задач, требующих решения для достижения постав­ленной цели, относятся:

сохранение культурного и исторического наследия, расширение досту­па населения к культурным ценностям и информации;

создание условий для сохранения и развития исполнительских ис­кусств и поддержки народного творчества;

создание современных условий для реализации программных ме­роприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

**2.3.Конечные результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы к 2026 году предполагается:

количество посещений музеев (тыс. чел.) к 2026 году составит 11,20 посещений;

количество посещений библиотек (тыс. чел.) к 2026 году составит 105,76 посещений;

количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.) к 2026 году составит 60,38 посещений;

количество участников клубных формирований (тыс. чел.) к 2026 году составит 1,16 участников;

количество учащихся ДШИ (тыс. чел.) к 2026 году составит 0,416 учащихся;

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Михайловского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

2021 год – 100%

2022 год – 100%

2023 год – 100%

2024 год – 100%

2025год – 100%

2026 год – 100%

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие культуры.

**2.4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие культуры Михайловского района и села Михайловское Алтайского края» реализуется в период с 2021 по 2026 годы.

,

**3.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Михайловского района и села Михайловское Алтайского края» на 2021-2026 годы (далее – «программа» составляет 33256,6 тыс. рублей, из них:

из муниципального бюджета – 21848,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2676,0 тыс. руб.

2022 год – 3814,1тыс. руб.

2023 год – 4048,5 тыс. руб.

2024 год – 3770,0 тыс. руб.

2025 год – 3770,0 тыс. руб.

2026 год – 3770,0 тыс. руб.

из краевого бюджета - в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Культура Алтайского края» - 7378,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 50,0 тыс. руб.

2022 год – 4460,9 тыс. руб.

2023 год – 2717,1 тыс. руб.

2024 год – 50,0 тыс. руб.

2025 год – 50,0 тыс. руб.

2026 год – 50,0 тыс. руб.

из федерального бюджета 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 50,0 тыс. руб.

2023 год – 50,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

2026 год – 0,0 тыс. руб.

из внебюджетных источников финансирования 3930,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год- 430,0 тыс. руб.

2022 год -500,0 тыс. руб.

2023 год -600,0 тыс. руб.

2024 год -700,0 тыс. руб.

2025 год -800,0 тыс. руб.

2026 год -900,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представ­лены в приложении 3 к программе.

**4.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления**

**рисками реализации муниципальной программы**

При реализации настоящей программы и для достижения поставлен­ных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, соци­альные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения на­меченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке при­оритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-­правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или не­своевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на ме­роприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и опе­ративного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут­ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризи­сом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необос­нованный рост стоимости услуг в сфере культуры, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего средне­срочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-­целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финан­совых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявле­ния.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культу­ры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей про­граммы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити­ки» в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры Михайловского района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае.

Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широ­кого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

**5.Механизм реализации муниципальной программы**

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Михайловского района организацию выполнения меро­приятий программы и контроль за их реализацией осуществляет Управление по социальной политике Администрации Михайловского района.

В реализации мероприятий программы по согласованию участвуют районные учреждения культуры, имеющие статус юридического лица, органы местного самоуправления района.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в ус­тановленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную да­ту, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Управление:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требо­ваниями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несо­ответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реа­лизации и оценке эффективности программы;

рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении ко­торых они являются исполнителями или в реализации которых предполагает­ся их участие;

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочеред­ных работ, финансируемых в рамках реализации программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяе­мых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение программных мероприя­тий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации про­граммы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее реализации в Управление по социальной политике Администрации Михайловского района ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Управление по социальной политике Администрации Михайловского района ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района в установленном порядке.

**6.Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Михайловском районе», утверждённым постановлением Администрации Михайловского района от 25.02.2020г. №56 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигае­мых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности исполь­зования средств краевого бюджета их целевому назначению».

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной

программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | |
| 2020 год  (факт) | 2021 год  (оценка) | годы реализации муниципальной программы | | | | |
| 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025  год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Михайловского района на 2015-2020 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений музеев, тыс. чел. | посещений | 10,10 | 10,30 | 10,50 | 10,70 | 10,90 | 11,00 | 11,20 |
| 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек  тыс. чел. | посещений | 93,11 | 94,95 | 95,88 | 98,64 | 103,84 | 104,77 | 105,76 |
| 3 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | посещений | 45,36 | 47,34 | 49,31 | 52,38 | 56,33 | 59,35 | 60,38 |
| 4 | Количество учащихся ДШИ,  тыс. чел. | человек | 0,369 | 0,376 | 0,384 | 0,392 | 0,400 | 0,408 | 0,416 |
| 5 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Михайловского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Количество участников клубных формирований,  тыс. чел. | человек | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Источники финансирования | | | | | | | | |
| 2021  год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025  год | 2026  год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 1 | Цель:  Сохранение и развитие культуры Михайловского района и села Михайловское | 2021-2026 годы |  | 3156,0 | 8825,0 | 7415,6 | | 4520,0 | 4620,0 | 4720,0 | 33256,6 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 00,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | федеральный бюджет |
| 50,0 | 4460,9 | 2717,1 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 7378,0 | краевой бюджет |
| 2550,0 | 3550,0 | 3550,0 | | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 20300,0 | бюджет сельсовета |
| 126,0 | 264,1 | 498,5 | | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1548,6 | районный бюджет |
| 430,0 | 500,0 | 600,0 | | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 3930,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1.  Создание современных условий для реализации программных мероприятий работы учреждений культуры района | 2021-2026 годы |  | 2670,0 | 3700,0 | 3730,0 | | 3750,0 | 3790,0 | 3820,0 | 21460,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2550,0 | 3550,0 | 3550,0 | | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 20300,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 120,0 | 150,0 | 180,0 | | 200,0 | 240,0 | 270,0 | 1160,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Приобретение звукоусилительного, осветительного, компьютерного оборудования для учреждений культуры | 2021-2026 годы | Учреждения культуры района | 20,0 | 30,0 | 40,0 | | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 270,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 30,0 | 40,0 | | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 270,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие1.1.2.  Установка охранной системы сигнализации МВО Михайловского РКДЦ; учреждения культуры района | 2021-2026 годы | МВО Михайловского РКДЦ; учреждения культуры района | 50,0 | 60,0 | 70,0 | | 80,00 | 90,0 | 100,0 | 450,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 60,0 | 70,0 | | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 450,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  Поддержка участия коллективов самодеятельного народного творчества в краевых конкурсах и фестивалях | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 50,0 | 60,0 | 70,0 | | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 450,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 60,0 | 70,0 | | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 450,0 | внебюджетные средства |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.  Проведение культурно-досуговых мероприятий на территории села Михайловское | 2021-2026 годы | МБУК «Михайловский МФКЦ» | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 15300,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 15300,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные средства |
| 7 | Задача 1.2.  Повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного дела | 2021-2026 годы |  | 80,0 | 120,0 | 160,0 | | 150,0 | 160,0 | 180,0 | 850,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 300,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 20,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | районный бюджет |
| 30,0 | 50,0 | 60,0 | | 100,0 | 110,0 | 130,0 | 480,0 | внебюджетные средства |
| 8 | Мероприятие 1.2.1.  Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 50,0 | 70,0 | 80,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 20,0 | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные средства |
| 9 | Мероприятие 1.2.2.  Подключение общедоступных библиотек района к сети интернет, оплата услуг | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 20,0 | 30,0 | 30,0 | | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 260,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 20,0 | 30,0 | 30,0 | | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 260,0 | внебюджетные средства |
| 10 | Мероприятие 1.2.3.  Подписка на периодические издания | 2021-2026 годы | РМБУК «ММЦМБ» | 10,0 | 20,0 | 50,0 | | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 230,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 20,0 | 30,0 | | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 210,0 | внебюджетные средства |
| 11 | Задача 1.3.  Осуществление подготовки квалифицирован­ных специалистов в сфере культуры | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике, учреждения культуры района | 50,0 | 60,0 | 60,0 | | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 460,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 60,0 | 60,0 | | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 460,0 | внебюджетные средства |
| 12 | Мероприятие 1.3.1. Повыше­ние квалификации работников культуры, организация или участие в конференциях, обу­чающих семинарах | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике, районные учреждения культуры | 50,0 | 60,0 | 60,0 | | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 460,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 60,0 | 60,0 | | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 460,0 | внебюджетные средства |
| 13 | Задача 1.4. Развитие и укрепление ма­териально-технической базы учреждений культуры района | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 136,0 | 4747,5 | 100,0 | | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 5318,5 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 4410,4 | 0 ,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4410,4 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 6,0 | 232,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,1 | районный бюджет |
| 130,0 | 105,0 | 100,0 | | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 670,0 | внебюджетные средства |
| 14 | Мероприятие 1.4.1. Осуществление ремонтных работ (текущих ремонтов) муниципальных учреждений культуры (домов культуры, библиотек) | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 628,0 | 105,0 | 100,0 | | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 1168,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 522,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 6,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | районный бюджет |
| 100,0 | 105,0 | 100,0 | | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 640,0 | внебюджетные средства |
| 15 | Мероприятие 1.4.2.  Укрепление  ма­териально-технической базы учреждений культуры района | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 280,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 250,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | внебюджетные средства |
| 16 | Мероприятие 1.4.3.  Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 0,0 | 4642,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4642,5 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 4410,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4410,4 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 232,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,1 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные средства |
| 17 | Задача 1.5  Создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения дос­тупности услуг населению | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике, учреждения культуры района | 50,0 | 60,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 510,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 60,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 510,0 | внебюджетные средства |
| 18 | Мероприятие 1.5.1. Организа­ция и проведение мероприя­тий, посвященных значимым событиям | 2021-2026 годы | Учреждения культуры района | 50,0 | 60,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 510,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 60,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 510,0 | внебюджетные средства |
| 19 | Задача 1.6.  Популяризация дея­тельности в сфере сохранения культурного наследия, разви­тия культуры | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 170,0 | 246,0 | 3265,6 | | 320,0 | 370,0 | 395,0 | 4766,6 | всего |
| 0,0 | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,506 | 2667,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2667,6 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 120,0 | 120,5 | 448,5 | | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1349,0 | районный бюджет |
| 50,0 | 75,0 | 100,0 | | 100,0 | 150,0 | 175,0 | 650,0 | внебюджетные средства |
| 20 | Мероприятие 1.6.1. Освещение в средствах массовой инфор­мации мероприятий, направ­ленных на сохранение и разви­тие культуры района | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике, учреждения культуры района | 15,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 165,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 15,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 165,0 | внебюджетные средства |
| 21 | Мероприятие 1.6.2. Организа­ция и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 2021-2026 годы | Учреждения культуры района | 15,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 165,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 15,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 165,0 | внебюджетные средства |
| 22 | Мероприятие 1.6.3  Информа­ционное сопровождение ин­тернет-сайтов районных учреждений культуры | 2021-2026 годы | Учреждения культуры района | 10,0 | 20,0 | 25,0 | | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 155,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 20,0 | 25,0 | | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 155,0 | внебюджетные средства |
| 23 | Мероприятие 1.6.4. Организационно­техническое, информационно­методическое и ресурсное обеспечение деятельности уч­реждений культуры, повыше­ние уровня безопасности | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 10,0 | 15,0 | 25,0 | | 20,0 | 40,0 | 55,0 | 165,0 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | районный бюджет |
| 10,0 | 15,0 | 25,0 | | 20,0 | 40,0 | 55,0 | 165,0 | внебюджетные средства |
| 24 | Мероприятие 1.6.5.  Субсидии бюджетам муниципальных образований на текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 120,0 | 120,0 | 3114,6 | | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 40014,6 | всего |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 2​6​6​6​,​6​ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2666,6 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 120,0 | 120,0 | 448,0 | | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1348,0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные средства |
| 25 | Мероприятие 1.6.6.  Государственная поддержка лучшему работнику сельского учреждения культуры Михайловского района в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | 2021-2026 годы | Управление по социальной политике | 0,0 | 51,0 | 51,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | всего |
| 0,0 | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,506 | 0,506 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельсовета |
| 0,0 | 0,510 | 0,510 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | районный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные средства |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 3156,0 | 8825,5 | 7415,6 | 4520,0 | 4620,0 | 4720,0 | 33256,6 |
| из районного бюджета | 126,0 | 264,1 | 498,5 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1548,6 |
| из бюджета *муниципального образования Михайловский сельсовет* | 2550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 20300,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 50,0 | 4460,9 | 2717,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 7378,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| из внебюджетных источников | 430,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 3930,0 |